四平市城区巡游出租汽车增加车型

工作实施方案

为扎实做好城区巡游出租汽车增加车型工作，适应我市经济社会发展，展现城市风貌，提升公众出行品质和行业整体服务水平，依据国家《巡游出租汽车经营服务管理规定》和《吉林省城市公共客运管理条例》等相关规定，现面向社会公开选定我市巡游出租汽车增加车型。为保障此项工作切实体现广大出租汽车从业者意愿，坚持公平、公正、公开原则，结合我市城区巡游出租汽车车型的整体情况，制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，以更好地满足人民群众的出行需求为出发点、落脚点，秉持“公平、公正、公开”基本原则，充分发挥市场机制作用和政府引导作用，切实提升行业服务水平，推动我市巡游出租汽车行业高质量发展。

二、整体情况

截止目前，我市城区巡游出租汽车总计2974台，其中新能源纯电出租汽车557台，混合动力（含双燃料）出租汽车2194台，单燃料出租汽车223台。现有车型共计5款，分别为化石能源3款：一汽捷达（汽油）、一汽宝来（汽油）、奇瑞艾瑞泽5油气混合动力款和新能源2款：红旗EQM5换电版、奔腾NAT。

三、现有问题

1.政策变化。2022年9月27日四平市市场监督管理局提出，按照国家市场监督管理总局2021年1月颁布的《气瓶安全技术规程》(TSG23-2021)规定，我市2022年9月28日以后非整车出厂登记(出厂合格证)双燃料车辆，停止办理改装、钢瓶监验、登记等审核审批工作。因此，一汽捷达、一汽宝来两款车型在出厂后无法进行双燃料系统改装，如从业者选择更新此两款车型势必增加运营成本，导致购买意愿不强。

- 2.适应性问题。2022年年初至今，我市累计推广红旗EQM5换电版、奔腾NAT出租汽车共计557台。在推广过程中，部分从业者反映新能源车型冬季电力亏损严重，运营里程减少，换电次数增加，同时我市换电站建设进度低于新能源出租汽车保有数量（1：160），导致换电难、换电慢。

城市出租汽车既是人民生产和生活不可缺少的公共交通工具，也是城市精神文明建设的重要窗口。目前，现有车型已无法满足出租汽车从业者更换需求，亟需增加巡游出租汽车车型，以此化解行业内运营车型的种种矛盾。

四、工作目标

以国家对出租汽车的标准和要求为基准，以性能安全，燃料节能、环保，车辆档次适中、性价比高，售后服务优良为根本，以适应出租汽车经营服务个性化要求和满足乘客舒适乘坐为目标，在充分尊重出租汽车从业者意愿和彰显城市特色品位前提下，增加3款混合动力（油电混合、油气混合）车型，以促进出租汽车行业健康有序发展。

五、工作程序

（一）发布公告

由交通局综合运输科通过官方网站、主流媒体向社会发布巡游出租汽车增加车型工作公告。

（二）限时报名

在发布公告后5个工作日内，有报名意向的汽车销售企业需按照方案要求填写报名申请，并加盖公章。报名材料需当面提交至市交通运输局综合运输科，其他提交方式无效。

（三）车型评定

此项工作需由我市城区出租汽车从业者代表进行评定。

1.评定代表组成。由出租汽车管理部门组织邀请我市城区出租汽车企业代表各1名、个体车主代表35名、社会监督员4名，共计50人组成。

2.评选程序。由报名车型经销商就参选车型的质量、性能、特点、价格、售后服务等相关信息进行介绍，并提供相应技术资料。评审代表进行投票，工作人员计算总票数，当场公布投票结果。总票数前3名的3款车型被选定。在总票数前3名的车型中，如有2款或多于2款车型存在并列得票情况导致车型数量超过3款的，由全体评审代表按上述方式对并列车型再次进行投票，直至最终选出3款车型为止。

3.车型评选过程由公证处全程进行监督公证,评选结果经评审代表、纪律监督工作人员签字确定后，由市交通运输局对车型选定结果进行公示，而后报市政府进行确定。

六、参评标准

（一）基本要求

1. 车辆应达到出租汽车行业管理部门的相关要求：三厢四门轿车；核定乘坐人数5人；后备箱容积不小于490L；轴距不小于2600mm；车身出厂后需喷涂四平市出租汽车行业统一要求的颜色和样式。

2. 车辆技术条件应符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258）的规定。车辆维护、检测诊断应符合GB/T18344的规定。车辆污染物排放限值应符合GB18352.6的规定。内饰材料应符合GB8410的规定。

3.电路系统应配有安装计价器、专用标识顶灯、空车灯、卫星定位装置等设备的专用接口和线束,并符合《出租汽车服务管理信息系统》（JT/T905-2014）相关要求。

（二）安全性要求

4. 配置的制动防抱死装置（ABS）和制动力分配系统应符合GB/T13594要求。

5. 主副驾驶应配备安全气囊，每个座位配置的安全带应符合GB14166要求。

6. 参选车辆的前轮应采用盘式制动器，门窗玻璃电动升降，车窗应具有防夹手功能。

7. 配置助力转向装置及后车门防止儿童误开启装置。

（三）节能减排要求

8.车辆燃料消耗量限值应符合GB19578规定的要求，尾气达到国六排放标准。

（四）其他要求

9.参选的油电混合动力车型需符合《‌电动汽车安全要求》（GB 18384-2020）《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB 38031-2020）等相关要求。‌插电式混合动力车辆，纯电动续驶里程应满足有条件的等效全电里程不低于43公里。

10.参选的油气混合动力车辆应为原厂双燃料车辆。

（五）相关承诺

11.杜绝加价销售，承诺以不高于选定车型吉林省平均销售价格进行销售。

七、车型选定工作有关事项

（一）纪律要求

1.各评选代表必须坚持客观、公平、公正的原则进行评选，存在违纪行为将依法严肃问责。

2.各参选的经销商要严格遵守评选规则、不得搞场外小动作，发现违规行为，将取消评选资格。

（二）加强组织领导

1.为认真抓好此项工作，成立四平市城区巡游出租汽车增加车型工作专班，负责巡游出租汽车增加车型工作的具体落实。

2.四平市城区巡游出租汽车增加车型工作专班下设办公室，办公室主任由孙影超兼任。

工作专班办公室主要工作职责：提出需要由工作专班研究解决的问题和相关工作建议；负责专题会议协调、组织、筹备等工作；负责此次选型工作整体推进；完成工作专班交办的其他工作。

各单位、各部门要在工作专班统一领导安排下，认真履行好各自的工作职责，密切配合，提高工作效率，保证此项工作全程公开、公平、公正，平稳顺利完成。